## Bienes-Obra IV TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, AGUA PURIICADA | 3 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 190000 | 190000
39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal, CLORO, DESINFECTANTE, JABON EN BARRA, JABON LIQUIDO | 3 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 59316 | 59316
39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, CATETER VARIAS NUMERACIONES, COBERTORES DE ZAPATOS | 2 COTIZ. |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 45764 | 45764
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [23 empty] | 295080
|  | REAL | [22 empty] | 295080 | 295080
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENTE ASMINISTRATIVO) HOSPITAL DE ROATAN
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

## Bienes-Obra III TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL BOND EN 3 PRESENTACIONES | 2 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 48706 | 48706
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TALONARIOS DE RECIBOS Y RECETARIOS MEDICOS | 2 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 41521 | 41521
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PLATOS, VASOS, CUCHARAS, FOLDER | 2 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 9391 | 9391
35620 | DIESEL, PARA LAPLANTA DE ENERGIA | LPRI |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 253216 | 253216
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES, SANGRE, PLASMA FRESCO, GLOBULOS ROJOS | 3 COTIZ. |  | 442012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 150000 | 150000
35251 | REACTIVOS, ANTI A, ANTI B, ALBUMINA | LPRI |  | 452012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 405500 | 405500
35251 | Reactivo, UREA, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, POTASIO | LPRI |  | 462012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444500 | 444500
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, AGUJAS LARGAS, AGUJAS CORTAS, FLUOR, GEL | 3 COTIZ. |  | 472012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 80000 | 80000
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, POLLO | LPRI |  | 482012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444000 | 444000
31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOFRITO, ACHIOTE, ABARROTERIA | LPRI |  | 502012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 476442 | 476442
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LIDOCAINA, BUPIVACAINA, METRONIDAZOL | LPRI |  | 512012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 450000 | 450000
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, OXACILINA, CEFALIXINA, GENTAMICINA, AMPICILINA | LPRI |  | 522012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 313151 | 313151
39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LAPICES,MARCADORES,MASKIN TAPE, LAPIZ TINTA, CORRECTORES | 3C |  | 532012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 3224 | 3224
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO,TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS NUMEROS, RECOLECTORES DE ORINA | LPRI |  | 552012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 276700 | 276700
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, GUANTES DESCARTABLES L, M, S, GUANTES ESTERILES, GORROS | LPRI |  | 562012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 341601 | 341601
39540 | OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,SET DE ROPA QUIRURGICA | LPRI |  | 572012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 443750 | 443750
42420 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, EQUIPO DE ELCTROLITOS, MICROPIPETAS, CENTRIFUGAS | LPRI |  | 582012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 339403 | 339403
35260 | OXIGENO MEDICO, OXIDO NITROSO, CO2 | LPRI |  | 602012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 435685 | 435685
39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, TIJERA DE MAYO, PINZA DISECCION,PINZA GINECOLOGICA, PINZA CAMPO | 3 COTIZ. |  | 622012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 142170 | 142170
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 5098960 | 5098960
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENNTE ADMINISTRATIVO) HOSPITAL ROATAN

## Bienes-Obra I TRIMESTRE 2015
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]
[5 empty] | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
35620 | DIESEL | 5 CC | 19-02 | 001 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-03-09 | 2015-03-09 |  | 2015-02-20 | 324686 | 324686
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 5 | 19-02 | 002 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | 2015-03-02 | 3000000 | 3000000
31100 | ALIMENTOS | 5 CC | 19-02 | 003 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | 2015-03-02 | 1046604 | 1046604
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES | CD | 19-02 | 004 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | 2015-03-02 | 100000 | 100000
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 005 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | 2015-03-02 | 2000000 | 2000000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [18 empty] | 6471290
|  | REAL | [19 empty] | 6471290
| Fecha de emisión: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-20 |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por | Lic. Ana Jacqueline Carranza |  |  | Fecha |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 212/01/2015 |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por | Dr. Domingo Amador |  |  | Fecha |  |  |  |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE ELABORO EL PACC)
DR. DOMINGO AMADOR, DIRECTOR LIC.ANA JACQUELINE CARRANZA , ADMINISTRADORA HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FIRME GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (INDICAR NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA)

## II TRIMESTRE
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]
[5 empty] | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 5 | 19-02 | 01 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  | 2015-04-13 | 3000000 | 3000000
31100 | ALIMENTOS | 5 CC | 19-02 | 02 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2014-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-26 | 2014-05-26 |  | 2014-05-11 | 1046604 | 1046604
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES | CD | 19-02 | 03 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  | 2015-03-16 | 75000 | 75000
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 04 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  | 2015-04-30 | 3000000 | 3000000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [18 empty] | 7121604
|  | REAL | [19 empty] | 7121604
| Fecha de emisión: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-20 |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por | Lic. Ana J. Carranza |  |  | Fecha |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 212/01/2015 |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por | Dr. Domingo Amador |  |  | Fecha |  |  |  |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE ELABORO EL PACC)
DR. DOMINGO AMADOR, DIRECTOR LIC.ANA JACQUELINE CARRANZA , ADMINISTRADORA HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FIRME GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (INDICAR NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA)

## III TRIMESTRE
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]
[5 empty] | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
35620 | DIESEL | 5 CC | 19-02 | 001 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 2014-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  | 2015-05-29 | 324686 | 324686
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 5 | 19-02 | 002 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  | 2015-08-10 | 3669016 | 3669016
31100 | ALIMENTOS | 5 CC | 19-02 | 003 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 2015-08-04 | 1046605 | 1046605
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES | CD | 19-02 | 004 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  | 2015-06-08 | 136750 | 100000
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 005 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  | 2015-06-24 | 3000000 | 3000000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [18 empty] | 8177057
|  | REAL | [19 empty] | 8140307
| Fecha de emisión: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-20 |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por | Lic. Ana J. Carranza |  |  | Fecha |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 212/01/2015 |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por | Dr. Domingo Amador |  |  | Fecha |  |  |  |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE ELABORO EL PACC)
DR. DOMINGO AMADOR, DIRECTOR LIC.ANA JACQUELINE CARRANZA , ADMINISTRADORA HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FIRME GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (INDICAR NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA)

## iv trimestre
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]
[5 empty] | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
35620 | DIESEL | 5 CC | 19-02 | 001 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2014-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-28 | 2015-09-28 |  | 2015-09-03 | 324687 | 324687
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 005 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  | 2015-08-26 | 1974281 | 1974281
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 005 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  | 2015-08-26 | 1974281 | 1974281
32100, 32310,, 32400, 33100, 33300, 33400, 34400, 35100, 35260, 35270, 35800, 35920, 39100, 39200, 39300, 39400, 39510, 39520, 39530, 39540, 39540, 39550, 39560, | BIENES Y SERVICIOS | 3C | 19-02 | 005 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 |  | 2015-10-02 | 1974282 | 1974282
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [18 empty] | 6247531
|  | REAL | [19 empty] | 6247531
| Fecha de emisión: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-20 |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por | 0 |  |  | Fecha |  |  |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 212/01/2015 |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por | Dr. Domingo Amador |  |  | Fecha |  |  |  |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE ELABORO EL PACC)
DR. DOMINGO AMADOR, DIRECTOR LIC.ANA JACQUELINE CARRANZA , ADMINISTRADORA HOSPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO
FIRME GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (INDICAR NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA)